## 계획표
팀명 | 테라박스
팀장 | 양우찬
팀원 | 백성연, 손연희, 진병만, 김서하
주제 | 영화 예매 사이트 구현
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2024-02-01 | 2024-02-03 | 2023-12-11 | 2024-01-07 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2023-12-15 | 2024-01-29
내용 | 구현률 평가 기여도 평가 프로젝트계획서 취합 / 작성 |  | 화면/UI 설계 DB 설계 클래스 설계 |  | 구현 / 테스트 동시 시행 |  | 단계별 자료제출시마다 수정 / 추가 발표전 자료 스타일 / 내용 수정
이름 | 역할
양우찬 | 역할 할당, 문서정리, 주요 프로세스 설계
백성연 | 화면 정의서 설계, DB 설계, 화면구현
손연희 | 화면 정의서 설계, DB 설계, 화면구현
진병만 | 화면 정의서 설계, DB 설계, 화면구현
김서하 | 화면 정의서 설계, DB 설계, 화면구현
개요 | 사용자는 로그인하여 영화 예매를 하는 페이지를 구현한다. 사용자는 로그인하여 예매를 취소하거나 개인문의를 확인할 수있다. 사용자의 불만이나 문의 사항은 고객센터를 통해 문의하도록한다. 사용자는 극장이나 영화에 대한 상세정보를 확인할 수 있다. 관리자는 로그인하여 사용자 문의에 답변할수 있다.
구현기능 | 로그인 기능 회원가입 기능 영화 예매기능 실관람평 등록기능 고객센터 문의 기능
설계의 주안점 | DB 설계시 영화/ 극장/ 사용자간의 관계를 예매 구현시에 충돌이 되지 않도록 구현한다. 기존 참고 사이트에서의 서비스 기능을 제외한 주요 기능을 모방하여 비즈니스 프로세스를 이해하도록 설계함
사용기술 및 개발환경 | 사용언어 : JAVA 11 , JS , JSP 개발 도구 : 이클립스 , Figma, ERD Cloud 서버 : Tomcat 9.0 DB : Oracle 11g OS : windows10